## График техобслуживания
График технического обслуживания
№ п/п | Адрес | Кол-во квартир | 2006 год | 2007 год | 2008 год
1 | Аустрина 144, 148, 156, 162 | 696
| 172, 150, 152 | 206
| 150а, 160(4) | 192
| 146, 170, 176, 180 | 148
2 | Автоматный пер. 7а | 8
3 | Беляева 17 | 8
| 23, 31 | 44
| 45 | 69
| 2, 4, 6, 12, 18, 33, 37, 39 | 412
| 3, 9 | 26
| 15, 29 | 35
4 | Бакунина 78,132 а | 118
| 132 | 18
| 61а 150 | 47
5 | Байкова 2,2 а,6,7 | 16
6 | Воровского 17а,19,21,23,26,48, | 90
| 27,28,31 | 24
| 12,20,29,30,36,44 | 80
| 34 | 8
| 11 | 32
| 9,10,33 | 56
7 | Гагарина 12,.14 | 8
| 9 | 64
| 16а,16в, | 11
8 | Дзержинского 31,33,29, | 192
| 17,21,23а,3,19 | 324
| 15,35,46,38 | 180
9 | Долучаева 3,5,7,17 | 64
| 1,2,11,13,14,16,18 | 303
| 4,6,8,10 | 50
10 | 9 Января 4,6,9,11,12 | 92
11 | Депутатская 1,3 | 8
12 | Егорова 2,2а,20 | 213
13 | Жемчужный проезд 10б,30в,10 | 81
| 11,8,ул.32 | 228
| 2,3,5 | 106
| 7,9,ул.30 | 82
14 | Захарова 1 | 130
15 | ИТР 4,6,8, | 12
16 | Кулакова 1,3 | 498
| 7,10 | 155
| 9,13 | 144
| 8 | 48
| 14а,15 | 176
| 11,11а | 209
17 | Комсомольская 24,25,27 | 44
| 21,32,38 | 32
| 23,36 | 24
| 11,15а,17а,29,34 | 56
| 9,10,12,17,19а,22,26,31,38 | 140
18 | Кулибина 13,14,15,15а | 274
| 3,7,11,6,10а,12 | 398
| 4 | 36
19 | Компрессорная 1-8 | 32
20 | Каракозова 2 | 8
| 67,69,33 | 149
| 6,71 | 47
21 | Крупской 18 | 36
| 20,24 | 30
| 2,17,21,22,27,31 | 134
22 | Космодемьянской 1,3 | 249
23 | Новый Кавказ 4 | 64
| 6 | 70
| 8 | 79
24 | Леонова 3,15,25,19 | 104
| 23,37 | 268
| 18 | 8
| 5,9,30,26,34 | 84
25 | Ленина 11,37,10а,12,14 | 440
| 22 | 66
| 24,26,28 | 224
| 8,10,15 | 279
| 16,17 | 294
26 | Литейная 12 | 12
| 10,14,16 | 36
| 4,6 | 16
| 2 | 18
27 | Литвинова 15,17 | 136
| 1 | 76
28 | Лунинская 8,10,12 | 24
| 2,4,6 | 24
29 | Можайского 13,16,22,28,12 | 321
30 | Нестерова 3,5,7 | 12
31 | Новая 50 | 23
| 19а | 7
32 | Пушкина 27,29,9,17,25 | 715
| проезд 2,3 | 64
| 21,23,31 | 234
| 19 | 72
33 | Плеханова 6,10,12 | 324
| 16,18 | 216
34 | Победы 12,2 | 30
35 | Павлова 40,42,44,46,48 | 40
| проезд 1-7 | 55
36 | Рылеева 1,2,3,4,6 | 78
37 | Рузаевская 2а | 8
38 | Ставского 29 | 80
| 6,48 | 88
| 9а,11а | 64
| 10,12 | 378
39 | Сумская 2,9,11,22 | 473
| 7а | 8
| 4 проезд 4,6 | 13
40 | Совхозная 4 | 60
| проезд 3,4,5,7,9,11,ул.12,13,15,17 | 36
41 | Северная 22,24,26,20,18,2а | 58
42 | Саранская 41а,41б,41в, | 28
| 43а,5 | 128
43 | Н.р.Суры 1,1а,2,3,4,5,8,9,10,12 | 109
44 | Суворова 182,184,192,194,196 | 471
| 146,148,143а, | 282
| 172,174 | 180
| 176,180,144,131,139 | 518
| 133,141 | 76
| 90,117,129,152,160а,162,164 | 572
| 166,168,178,186,192а | 690
| 143,147,157 | 162
| 121,125,154,155,158 | 701
| 167 | 48
| 140,142,169,170,170а | 511
45 | Титова 4,15а,16 | 182
| 6,8,10,20,24 | 369
46 | Территория депо 6,7 | 20
47 | Ударная 17,21,30,37,40,41,13,15,16,42 | 376
| 20,43 | 77
| 22,24,28 | 59
| 3,4,10 | 48
| 2,8 | 32
48 | Фрунзе 36 | 12
| 12 | 32
| 23,25,26,28,30,42 | 58
| 11,9,37,40 | 90
| 10,16,20 | 37
49 | Циолковского 6б,17,18,20,21,22,31,43 | 285
| 35,37,16,15,14 | 230
| 7,9,10,12,33 | 153
| 39,41 | 128
| 4,4а,6,6а,8,19,27 | 135
50 | Чехова 64 | 60
51 | Шевченко 22 | 68
52 | Шмидта 19а,2 | 55
| 24а,17 | 70
| 17а,19,20,21,22,23 | 88
53 | Дружбы 2,4,7,3,1,9,5 | 179
| 21,17,13 | 132
54 | Кл.Цеткин 11,13,17,25,29,31,51,53 | 1031
| 31а,48,48а,50,54 | 547
| 55,44 | 372
| 33,35,37,39,41,49, | 551
| 43,45 | 132
| 63,69,59,65,67 | 642
55 | Н.Черкасская 5 | 9
56 | Менделеева 3 | 89
57 | Медицинская 1,3,5 | 229
| 2 | 120
| 7,12 | 171
58 | Макаренко 4 | 24
59 | Привокзальная 2,4,6а | 40
60 | Расковой 6,8,10,12 | 32
61 | Светлая 2 | 64
62 | Чаадаева 89,91,91а,101,101а,103а,107 | 634
| 93,97,99,103,105 | 393
| 111.113 | 274
О Б Щ Е Ж И Т И Я
63 | Беляева 14,16,41 | 49
64 | Кулибина 8,9,10 | 53
65 | Шмидта 24 | 6
66 | Комсомольская 19 | 7
67 | Ленина 20 | 94
68 | Леонова 13,28,32 | 31
69 | Циолковского 11 | 4
70 | Фрунзе 14,15,18,38 | 54
71 | Воровского 17,25,32 | 32
72 | Суворова 156 | 33
73 | Ударная 32,35,23 | 122
74 | Н .Черкасская 5 | 2
75 | Путевая 16 | 4
76 | Заводская 11,13,15 | 104
77 | Пушкина 137а | 8
78 | Депутатская 8,10,17 | 46
79 | Дзержинского 15а | 18
80 | Титова 12,14 | 120
81 | пр.Совхозный 10 | 3
82 | пр.Жемчужный 3 | 4
83 | Егорова 4а,4б | 35
84 | Крупской 23,25,29 | 49
85 | Ленина 43,45,45а,47 | 94
86 | Литвинова 19,19а | 80
87 | Чехова 62 | 5
88 | Дружбы 15 | 14
89 | Каракозова 73,75 | 65
90 | Медицинская 8,10,14,14а | 154
91 | Кулакова 14 | 60
92 | Аустрина 37,131,131а,123 | 67
93 | Докучаева 15 | 48
94 | Ударная 9,14,18,26,36 | 80
О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р И Б О Р Ы
95 | Колхозная ул.пр. | 272
96 | Димитрова | 176
97 | Активная | 205
98 | Буровая | 126
99 | Щорса | 32
100 | Проходная | 39
101 | Пойменная | 64
102 | Партизанская | 59
103 | Ломоносова | 129
104 | Матросова | 174
105 | Светлая 2 | 6
106 | Узенький пер. | 8
107 | Аустрина | 32
108 | Байкова | 13
109 | Лунинская | 16
110 | Нестерова | 27
111 | Можайского | 42
112 | Компрессорная | 2
113 | Сумская | 7
114 | Северная поляна | 95
115 | Поселок З И Ф | 70
116 | Павлова | 45
117 | Новая | 64
118 | Совхозная | 3
119 | Белякова | 11
120 | Черняховского | 10
121 | Машиностроительная | 1
122 | Литвинова поляна | 44
123 | Северная | 19
124 | Саранская | 24
125 | Тиражная | 2
126 | Чаадаева | 302
127 | Складская | 135
128 | Привокзальная | 86
129 | Долгорукова | 138
130 | Автоматный переулок 1, 9 | 62
131 | Бакунина част. 135,133 | 75
132 | Н.Кавказ 17 Ст.Кавказ | 113
133 | Пугачева | 51
134 | Шевченко | 14
135 | Пушкина | 106
136 | Тихий переулок | 8
137 | Суворова част. 160а | 31
138 | Плеханова | 4
139 | Пролетарская | 7
140 | Рузаевская | 10
141 | Герцена | 19
142 | Мельничная | 3
143 | Теплова, Конный переулок | 76
144 | Жемчужная | 3
145 | Восточная, Рабочий порядок 16 | 16
146 | Железнодорожная | 9
147 | Сурская ,Чехова | 110
148 | Ст.Черкасская 29 | 72
149 | Заводская , 9 Января | 6
150 | И Т Р , Лазо | 9
151 | Ленина 31,33 | 32
152 | c-з Победа | 104
153 | Каракозова | 80
154 | Огородная, Кузнечная | 33
155 | Астраханская | 77
156 | Озерная, Ново-Озерная | 222
157 | Карьерная | 33
158 | Котовского | 107
159 | Прогонная ,Н.Прогонная | 99
160 | Поселковая | 17
161 | Проезжая | 204
162 | Светлополянская | 100
163 | Чапаева | 93
164 | Кл.Цеткин | 32
165 | Осипенко | 13
166 | Макаренко | 14
167 | Расковой | 77
168 | Красносельская | 87
169 | Коллективная | 79
Ш К А Ф Н Ы Е У С Т А Н О В К И
170 | Аустрина | 9
171 | Бакунина | 1
172 | Дзержинского | 11
173 | Жемчужная | 1
174 | Ст. Кавказ | 8
175 | Кузнечный переулок | 4
176 | Конный переулок | 3
177 | Лунинская | 3
178 | Литвинова поляна | 3
179 | Мельничная | 3
180 | Можайского | 2
181 | Новая | 4
182 | Нестерова | 2
183 | Путевая | 64
184 | Пушкина | 20
185 | Павлова | 3
186 | Пролетарского | 7
187 | Пугачева 39а | 8
188 | Пенза 4 138км. | 4
189 | Суворова | 6
190 | Саранская | 1
191 | Сурская ,Чехова | 4
192 | Теплова, Конный переулок | 4
193 | Ст. Черкасская | 6
194 | Н. Черкасская | 2
195 | Шевченко | 3

## 1
Март 2016 год
Согласовано
Начальник Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Ст.Дёмкино | 56 | 56 |  |  |  | 57 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 9 to Дни месяца 11
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 9 to Дни месяца 11
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 9 to Дни месяца 11
Яшкин Н.И. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 9 to Дни месяца 11
2 | с.Воробьевка | 32 | 32 |  | 1 | 1 | 30 | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4
3 | с.Песчанка | 32 | 32 |  |  | 4 | 28 | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4
4. | с. Ст. Захаркино | 244 | 247 | 5 |  | 43 | 212 | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
Слугин С.А. | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
Яшкин Н.И. | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| Итого: | 364 | 367 | 5 | 1 | 48 | 327
| Опрессовка | 364 | 367 | 5 | 1 | 48 | 327
| Итого: | 506 | 515 | 36 | 8 | 95 | 139
Старший мастер А.В.Сергеев
Т- техническое обслуживание ВДГО

## Май 2016
Май, 2016 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с.Ст.Назимкино | 48 | 48 | 4 | 3 | 12 | 33 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
Воробьёв В.П. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
2 | с.Воробьёвка | 95 | 98 | 3 | 4 | 28 | 63 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 21
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 21
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 21
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 21
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 21
Воробьёв В.П. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13; Дни месяца 16 to Дни месяца 21
3 | Песчанка | 43 | 43 |  | 9 | 10 | 24 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
Воробьёв В.П. | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 27; Дни месяца 30 to Дни месяца 31
| Итого: | 186 | 189 | 7 | 16 | 50 | 120
| Опрессовка | 186 | 189 | 7 | 16 | 50 | 120
| Итого: | 186 | 189 | 7 | 16 | 50 | 120
[24 empty] | Ст. мастер Клепинина Н.И. | [7 empty] | А.В.Сергеев
Т- техническое обслуживание ВДГО

## Июнь
Июнь, 2016 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | с. Старая Яксарка | 250 | 255 | 25 | 33 | 59 | 161 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 10; Дни месяца 14 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 24; Дни месяца 27 to Дни месяца 30
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 10; Дни месяца 14 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 24; Дни месяца 27 to Дни месяца 30
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 10; Дни месяца 14 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 24; Дни месяца 27 to Дни месяца 30
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 3; Дни месяца 6 to Дни месяца 10; Дни месяца 14 to Дни месяца 17; Дни месяца 20 to Дни месяца 24; Дни месяца 27 to Дни месяца 30
2 | с. Новая Яксарка | 73 | 74 | 5 | 5 | 12 | 58 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| Итого: | 323 | 329 | 30 | 38 | 71 | 219
| Опрессовка | 323 | 329 | 30 | 38 | 71 | 219
| Итого: | 323 | 329 | 30 | 38 | 71 | 219
[24 empty] | Ст. мастер Клепинина Н.И. | [7 empty] | А.В.Сергеев
Т- техническое обслуживание ВДГО

## Июль
Июль, 2016 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | c. Пестровка | 17 | 17 | 1 | 2 |  | 15 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 1
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 1
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 1
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 1
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 1
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 1
2 | с. Каржимант | 99 | 101 | 6 | 12 | 2 | 87 | Воробьев В.П. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8; Дни месяца 11 to Дни месяца 12
3 | с.Мачкассы | 70 | 73 | 4 | 11 | 2 | 57 | Воробьев В.П. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 21
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 21
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 21
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 21
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 21
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 15; Дни месяца 18 to Дни месяца 21
4 | с. Русская Норка | 67 | 67 | 6 | 13 | 2 | 52 | Воробьев В.П. | bar: Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 22; Дни месяца 25 to Дни месяца 29
| Итого: | 253 | 258 | 17 | 38 | 6 | 211
| Опрессовка | 253 | 258 | 17 | 38 | 6 | 211
| Итого: | 253 | 258 | 17 | 38 | 6 | 211
[24 empty] | Ст. мастер Клепинина Н.И. | [7 empty] | А.В.Сергеев
Т- техническое обслуживание ВДГО

## Август
Август, 2016 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | с. Новый Мачим | 53 | 53 | 2 | 11 | 7 | 35 | Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
2 | с. Наскафтым | 86 | 87 | 3 | 27 | 18 | 44 | Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
Слугин С.А. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 19
3 | с. Армиёво | 76 | 76 | 3 | 39 | 7 | 30 | Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
Букин Н.В. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
Слугин С.А. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 26; Дни месяца 29 to Дни месяца 31
| Итого: | 215 | 216 | 8 | 77 | 32 | 109
| Опрессовка | 215 | 216 | 8 | 77 | 32 | 109
| Итого: | 215 | 216 | 8 | 77 | 32 | 109
[24 empty] | Ст. мастер | [7 empty] | А.В.Сергеев
Т- техническое обслуживание ВДГО

## Сентябрь
Сентябрь, 2016 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул. Свердлова | 90 | 90 | 12 | 57 | 8 | 25 | Букин Н.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
2 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул. Нагорная | 87 | 87 | 15 | 40 | 12 | 35 | Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
3 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| ул. Дзержинского | 86 | 90 | 3 | 16 | 5 | 65 | Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 5 to Дни месяца 9; Дни месяца 12 to Дни месяца 16; Дни месяца 19 to Дни месяца 23; Дни месяца 26 to Дни месяца 30
| Итого: | 263 | 267 | 30 | 113 | 25 | 125
| Опрессовка | 263 | 267 | 30 | 113 | 25 | 125
| Итого: | 263 | 267 | 30 | 113 | 25 | 125
[24 empty] | Ст. мастер | [7 empty] | А.В.Сергеев
Т- техническое обслуживание ВДГО

## Октябрь
Октябрь, 2016 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
| ул. Свердлова | 110 | 115 | 23 | 67 | 28 | 15 | Букин Н.В. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
2 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
| ул. Профессиональная | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
| ул. Светлая | 67 | 70 | 20 | 40 | 11 | 16 | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
| ул. Школьная | 22 | 22 | 7 | 13 | 9 |  | Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
3 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
| ул. Заводская | 66 | 70 | 8 | 31 | 8 | 27 | Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 10 to Дни месяца 14; Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28; Дни месяца 31
| ул. Калинина | 21 | 25 | 5 | 9 | 3 | 10
| Итого: | 306 | 322 | 78 | 170 | 64 | 73
| Опрессовка | 306 | 322 | 78 | 170 | 64 | 73
| Итого: | 306 | 322 | 78 | 170 | 64 | 73
[24 empty] | мастер | [7 empty] | А.С. Головашкин
Т- техническое обслуживание ВДГО

## Ноябрь
Ноябрь, 2016 год
Согласовано
Начальник ШРЕГУ
Валеев С.С.
|  | Количество | [6 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Лошманов М.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| ул. Свердлова | 105 | 105 | 27 | 63 | 23 | 19 | Букин Н.В. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
2 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| ул. Островского | 26 | 26 | 3 | 15 | 5 | 6 | Шаманов С.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| ул. Советская | 98 | 98 | 26 | 53 | 16 | 29 | Савушкин А.Н. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
3 | р.п. Шемышейка | [6 empty] | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| ул. Строительная | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 3 | Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 22; Дни месяца 24 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| ул. Мира | 50 | 50 | 18 | 29 | 10 | 11 | Слугин С.А. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| ул. Коммунистическая | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | Яшкин А.И. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3; Дни месяца 7 to Дни месяца 11; Дни месяца 14 to Дни месяца 18; Дни месяца 21 to Дни месяца 25; Дни месяца 28 to Дни месяца 30
| Итого: | 303 | 303 | 80 | 174 | 59 | 70
| Опрессовка | 303 | 303 | 80 | 174 | 59 | 70
| Итого: | 303 | 303 | 80 | 174 | 59 | 70
[24 empty] | ст. мастер | [7 empty] | А.В. Сергеев
Т- техническое обслуживание ВДГО