## Январь 2017
Январь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Лагерная 8"А", 10"А", 12"А"
2 | Лагерная частники
3 | Мостовая | 108 | 108 | 67 | 92 | 44 | 53 | 19 | bar: Дни месяца 15
4 | Киевская
5 | Рязанская
6 | Пензенская
7 | Береговая | 180 | 182 | 61 | 86 | 29 | 22 | 11 | Стяжкова Н.Н.
8 | Авиационная | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
9 | Маяковского | [7 empty] | Демидова Н.В.
10 | Луговая и пр.
11 | Станюковича
12 | Д.Бедного и пр. | 415 | 416 | 75 | 147 | 91 | 131 | 37
13 | Коробкова и пр.
14 | Перекоп
15 | Перовская и пр
16 | Планетная и пр.
17 | Санитарная и пр.
18 | Славянская и пр. | 668 | 675 | 118 | 133 | 193 | 199 | 42 | Цыплихина Т.А.
19 | Сортировочная и пр. | [7 empty] | Строкова А.В.
20 | Казанская и пр.
21 | Стрельбищенская частники
22 | 1-й Сортировочный пр 8
23 | Тестральный пр. 1/69
| Итого: | 1371 | 1381 | 321 | 458 | 357 | 405 | 109
Мастер СДСиО: Клепинина Н.И. | [9 empty] | Дни месяца 6: Мастер СДСиО Чичиров А.В.

## Февраль 2017
Февраль, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Достоевстоевкого пр.
2 | Затонная и пр.
3 | Дегтярная и пр. | 470 | 500 | 85 | 76 | 260 | 73 | 80
4 | Казанская и пр.
5 | Дегтярный затон
6 | Барковка | [7 empty] | Стяжкова Н.Н.
7 | Шишкина | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
8 | Бунина
9 | Литературная и пр.
10 | Крымская | 280 | 286 | 57 | 56 | 174 | 40 | 38
11 | Баженова
12 | Тенистая и пр.
13 | Живописная
14 | К. Студеный 1"Г",1"В".
15 | 2-я Питомниковая 6,7,8
16 | К.Студеный 41 | 419 | 419 |  |  |  |  | 377 | Демидова Н.В.
17 | Ягодная 9 | [7 empty] | Строкова А.В.
18 | Коннозаводская 73,75,77,79,81,83, | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
19 | Стрельбищенская 8,10,12,18,18"А",20
20 | Н. Казанская (бараки с 1 по 41) | 429 | 429 | 12 | 35 | 35 | 15 | 31
21 | Мичурина 16/2
22 | Конструкторская 2,6,10
| Итого: | 1598 | 1634 | 154 | 167 | 469 | 128 | 526
Мастер СДСиО Чичиров А.В.

## Март 2017
Март, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Конструкторская
2 | Ботаническая
3 | Грибоедова и пр.
4 | 2-я Питомниковая частники | 367 | 369 | 42 | 153 | 70 | 123 | 43
5 | Питомниковая
6 | К.Студеный
7 | Лесозащитная | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
8 | Санаторная и пр. | [7 empty] | Строкова А.В.
9 | Санаторный порядок.
10 | Мичурина, Входная
11 | Спартаковская и пр. | 273 | 275 | 40 | 42 | 105 | 124 | 7
12 | Моховая
13 | Лодочная и пр.
14 | Зеленая, Вильямса,
15 | Снайперская и пр.
16 | Сплавная и пр.
17 | Дачная и пр.
18 | Мечникова
19 | Ягодная | 486 | 500 | 62 | 126 | 154 | 153 | 60 | Стяжкова Н.Н.
20 | Подлесная | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
21 | Учительская | [7 empty] | Демидова Н.В.
22 | Школьная и пр.
23 | Пристанская
24 | Коннозаводская
25 | Конструкторская 3,7,9
26 | Грибоедова 4 | 172 | 175 | 5 | 9 | 6 | 22 | 36
27 | Спартаковская 13,28,28"А"
28 | Лодочная 19
29 | Антонова 58, 76 | 547 | 547
30 | Спартаковская 9,26,18
| Итого | 1845 | 1866 | 149 | 330 | 335 | 422 | 146
Опрессовка
К.Студеный 41
Антонова 15,17
Инсарская
| Заречная | 486
Ломовская
Мокшанская
Мокшанская
Уральская
| Итого | 486
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Апрель 2017
Апрель, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Верещагина и пр.
2 | Ангарская и пр.
3 | Зарубина и пр. | 311 | 317 | 40 | 40 | 74 | 69 | 45
4 | Гребная
5 | Лесной поселок
6 | Измайлова частн. | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
7 | Первомайская | [7 empty] | Строкова А.В.
8 | Автономная | 90 | 94 | 9 | 40 |  | 33 | 13
9 | Пархоменко (печи)
10 | Фабричная 8
11 | Парковая 8
12 | Тарханова 12,10,10"В"
13 | Бумажников 9
14 | Измайлова 21,43
15 | Тарханова 9,9"Б" | 1212 | 1212 | 261 | 6 | 20 | 30 | 3 | Стяжкова Н.Н.
16 | Коннозаводская 49,51,55 | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
17 | Стадионная 5,7 | [7 empty] | Демидова Н.В.
18 | Измайлова 40,42,57"А",59,61,65,77
19 | М.Горького 20
20 | Суворова 44
21 | 1-й Ангарский пер 1"А",4,5,7,8,10,11,
22 | 12,13,15"В"
23 | 2-й Ангарский пер 1"А",3,5/9
24 | 1-й Фестивальный пр 3,4,5,9
25 | 2-й Фестивальный пр 5,6,7,8,9,10,12
26 | 3-й Фестивальный пр 1,2,3,4,5
27 | Антонова 7,11
28 | Ангарская 39,43
| итого: | 1613 | 1623 | 310 | 86 | 94 | 132 | 61
Опрессовка
| Антонова 21,25,41,43,45 | 602
| Итого | 602
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Май 2017
Май, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Старочеркасская
2 | Долгова | 179 | 181 | 18 | 50 | 22 |  | 18
3 | Железнодорожная | [5 empty] | 68
4 | Чехова (печи)
5 | Красная (печи)
6 | Сборная 12
7 | М.Горького | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
8 | М.Горького 23 | 293 | 297 | 184 |  | 18 |  | 14 | Стяжкова Н.Н.
9 | Кураева частники
10 | Кураева 14,14"В",14"Б"
11 | Московская частники
12 | Володарского 22
13 | Володарского 84"А"
14 | Московская 90/3, 20,13"А", 5
15 | 6,3,22,67, 17"А", 4"Б",1/32 | 351 | 351 | 77 | 13 | 23 | 40 | 49 | Цыплихина Т.А.
16 | Суворова частн.
17 | Суворова 70,46 | [7 empty] | Демидова Н.В.
18 | Чехова 16/42 | 1157 | 1157 | 129 |  |  |  |  | Строкова А.В.
19 | М.Горького 37"А"
20 | Антонова 22,2324,26,27,29,31
| Итого | 1980 | 1986 | 408 | 63 | 63 | 108 | 81
Опрессовка
М.Горького 17
Гладкова 9
Октябрьская 4,6,7
Красная 64, 64"А"
| Локомотивная (бараки) | 639
Касаткина
Павлушкина
Тухачевского
Злобина
Ерик
Н.Приютская
Горбатоф пер.
| Итого | 639
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Июнь 2017
Июнь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котел с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Ушакова и пр.
2 | Беринга
3 | Сосновая и пр. | 241 | 246 | 27 | 31 | 90 | 85 | 35
4 | Пр. Черепановых
5 | Ермака
6 | 720 км
7 | В/ч котеджи
8 | Солнечная | 121 | 125 | 25 | 14 | 53 | 41 | 13 | Цыплихина Т.А.
9 | Ольховая | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
10 | К.Сурка | [7 empty] | Строкова А.В.
11 | Молодогвардейская печи
12 | Ушакова 20,22,24,26
13 | Ермака 46,48
14 | Н.Казанская 2"Б",2"В",4,4"Б",2,2"А"
15 | Ермака 28"А" | 734 | 734 |  | 9 | 1 |  | 6
16 | Железнодорожная 5
17 | Ушакова 2
18 | Молодогвардейская 22
19 | Сосновая 18"А" | 878 | 878 | 240 |  |  |  |  | Демидова Н.В.
20 | Н.Казанская 14,16,17"А",25,21,35 | [7 empty] | Стяжкова Н.Н.
21 | В.Городок 2 6,5,280,291,292,293
22 | Пригородная 7
| итого: | 1974 | 1983 | 292 | 54 | 144 | 126 | 54
Опрессовка
| В.Городок 2 6,5,280,291,292,293,7 | 267
| Итого | 267
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Июль 2017
Июль, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Добролюбова и пр.
2 | Пилотная
3 | Сосновка | 317 | 317 | 55 | 63 | 118 | 70 | 86
4 | Пригородное лесничество
5 | 1-й Добролюбова 1,1"А",2,3,4,5,6,7,9 | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
6 | ПМК-405 | [7 empty] | Строкова А.В.
7 | Кордон-95
8 | Стрелковая дивизия | 201 | 201 | 35 | 38 | 85 | 48 | 49
9 | Садовое кольцо
10 | Анотонова 60,70,74
11 | Антонова 19"Б", 56 | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
12 | Н.Казанская 6,8,8"Б", 22 | 1309 | 1309 |  |  |  |  | 56 | Стяжкова Н.Н.
13 | Антонова 15,49 | [7 empty] | Демидова Н.В.
| Итого | 1827 | 1827 | 90 | 101 | 203 | 118 | 191
Опрессовка
| Н.Казанская 18,22,10,20 | 403
Тарханова 15
| итого: | 403
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Август 2017
Август, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы сГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Черкасова
2 | Чернышевского и пр.
3 | Кустанайская и пр. | 346 | 351 | 36 | 96 | 87 | 124 | 36
4 | Привокзальная
5 | Орджоникидзе и пр. | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
6 | 1,2-й Порядок
7 | Хользунова и тупики 1-й,2-й
8 | Серова и пр. | 603 | 611 | 49 | 121 | 232 | 202 | 41
9 | Пересечная и пр.
10 | Столярная и пр. | [7 empty] | Строкова А.В.
11 | Свободы и пр. | [7 empty] | Стяжкова Н.Н.
12 | Тюленина | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
13 | Седова и пр. | 276 | 276 | 30 | 49 | 116 | 69 | 23 | Демидова Н.В.
14 | П.Коммуны и пр.
15 | Антонова 33,54,5,17,5"А"
16 | Н.Нейтральная 9-1 | 671 | 671 |  | 1
| Итого: | 1896 | 1909 | 115 | 267 | 435 | 395 | 100
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Сентябрь 2017
Сентябрь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Кошевого и пр.
2 | 2-ая Кошевая
3 | Суходольная и пр.
4 | Нейтральная | 640 | 641 | 29 | 126 | 282 | 259 | 53 | Цыплихина Т.А.
5 | 2-ая Нейтральная | [7 empty] | Демидова Н.В.
6 | Н-Нейтральная
7 | Володарского 98,42,79,37,78/62
8 | Пр. Володарского частн. | 127 | 127 | 32 | 4 | 7 | 29 | 13 | Стяжкова Н.Н.
9 | Бакунина 36"А",36,30"А" | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
10 | Володарского 69,47,39,75,73,65 | 854 | 854 | 328 |  |  |  |  | Строкова А.В.
11 | 63,38/40
12 | Антонова 47
| Итого | 1621 | 1622 | 389 | 130 | 289 | 288 | 66
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Октябрь 2017
Октябрь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Славы 6
2 | Общежит.: Павлушкина 21 | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
3 | Измайлова 41"А" | 200 | 202 | 27 | 4 |  | 10 | 2
4 | Фабричная 10
5 | Ангарская 11
6 | Конструкторская 12,13,4
7 | Сердобская 2 "Б"
8 | Н.Реки Пензы 3"А"
9 | Кирова 18"Б",57 | 712 | 712 | 237 | 4 |  | 10 | 3
10 | М.Горького 18 | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
11 | Красная 74 | [7 empty] | Демидова Н.В.
12 | К-Маркса | [7 empty] | Строкова А.В.
13 | Кирова 1,3,5,3/5,2"А",71,10,69 | [7 empty] | Стяжкова Н.Н.
14 | Гладкова 9,13
15 | Кураева 2,4
16 | Антонова 62,11
17 | Славы 3,4,5,7 | 698 | 698 | 420
18 | Тухачевского/Локомлтивная 21
19 | Павлушкина 19,23,25,27
20 | Касаткина 12
21 | Заречная 1"А"
22 | Злобина 51"А"
23 | Локомотивная 25
24 | Либерсона 33,30"А"
| Итого | 1610 | 1612 | 684 | 8 |  | 20 | 5
Опрессовка
Касаткина 12
Заречная 1"А"
Инсарская 1"А"
Транспортная и пер
| Инициативная | 968
1-й Городищенский пр
2-й Городищенский пр
3-й Городищенский пр
Горочный пр
| итого: | 430
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Ноябрь 2017
Ноябрь, 2017 год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котлы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Замойскрго
2 | Гоголевский пер.(Спасопреображ-ая)
3 | С-Щедрина | 610 | 611 | 49 | 110 | 17 | 179 | 30
4 | Либерсона
5 | Н.р. Пензы
6 | К.Маркса 28,30(печи)
7 | Урицкого (печи) | [7 empty] | Стяжкова Н.Н.
8 | Лебедевская | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
9 | Пески
10 | Бурденко
11 | Тельмана | 431 | 434 | 47 | 79 | 129 | 190 | 44
12 | Серафимовича и пр.
13 | Староречная
14 | Моршанская
15 | Антонова 23"А",21 | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
16 | Антонова 41,43 | 926 | 926 | [5 empty] | Демидова Н.В.
17 | Антонова 45,9,19 | [7 empty] | Строкова А.В.
| Итого | 1967 | 1971 | 96 | 189 | 146 | 369 | 74
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.

## Декабрь 2017
Декабрь, 2017год
Согласовано
Начальник СДСиО
Антонов И.Н.
|  | Количество | [7 empty] | Дни месяца
№ п/п | Адреса | количество квартир | ПГ | Колонок | АОГВ | Котел | Печные горелки | Котелы с ГВС | ФИО слесаря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Инсарская
2 | Заречная
3 | Ломовская | 135 | 135 | 48 | 32 | 34 | 38 | 23
4 | Мокшанская
5 | Уральская
6 | Осадная
7 | Локомотивная(бараки) | [7 empty] | Стяжкова Н.Н.
8 | Касаткина | [7 empty] | ВолодинаТ.Г.
9 | Павлушкина | 232 | 237 | 56 | 82 | 64 | 84 | 23
10 | Тухачевского
11 | Транспортная и пр.
12 | Инициативная
13 | 1-й Городищенский
14 | 2-й Городищенский | 300 | 303 | 37 | 120 | 49 | 120 | 24
15 | 3-й Городищенский
16 | Горочный пр.
17 | Злобина
18 | Ерик(частн) | 127 | 127 | 11 | 27 | 12 | 68 | 8
19 | Ерик13,15,17
20 | Н.-Приютская
21 | Горбатов пер.
22 | 2-я Светлая
23 | Калужская | [7 empty] | Цыплихина Т.А.
24 | Касторная | 436 | 438 | 25 | 76 | 173 | 89 | 49 | ДемидоваН.В.
25 | Марата | [7 empty] | Строкова А.В.
26 | Согласие
27 | Омская
28 | Апрекарская
29 | Каменская и пр.
30 | Поимская и пр. | 290 | 290 | 25 | 74 | 119 | 54 | 40
31 | Р.Люксембург
32 | Лажечникова
33 | Будищева и пр.
34 | Бадигина и пр.
35 | Татлина
36 | СНТ "Заря"
37 | Н.Казанская 18,10 | 392 | 392
38 | Измайлова 73,83
| итого: | 1912 | 1922 | 202 | 411 | 451 | 453 | 167
Опрессовка:
Володарского
Замойского
| С. Щедрина | 683
Бакунина
Либерсова
Н.реки Пенза
К.Маркса
| итого: | 683
Мастер СДСиО: Чичиров А.В.